## Historial de Revisiones
HISTORIAL DE LAS REVISIONES
Item | Versión | Fecha | Autor | Descripción | Estado | Responsable de Revisión y/o Aprobación
1 | 1.0 | 2017-06-19 | Luis Torres | Adecuación de Software plataforma VOIP | En Revisión | Manuel Tarazona

## Instructivo
HGQA Herramienta de gestión de aseguramiento de calidad
Versión: 1.0 | Fecha Efectiva: 15/06/2017
Objetivo
Documentar la revisión de Aseguramiento de la Calidad realizada sobre los productos generados a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de Software.
Color
Color |  | Descripción
Sssss |  | Las celdas con este color de fondo, son celdas en las que se debe ingresar información
Sssss |  | Las celdas con este color de fondo o con fondo color blanco, son celdas de contenido fijo
Sssss |  | Las celdas con este color de letra, son celdas que se obtienen mediante fórmula.
Sssss |  | Títulos de los campos.
Hojas
Nombre | Descripción
Instructivo | Esta hoja
Planificación | Planificación de las actividades de Aseguramiento de la Calidad de los artefactos
Seguimiento de NC | Listado de las No Conformidades encontradas
Informe de Revisión | Resultado de la revisión de Aseguramiento de la Calidad
Hoja "Planificación"
Nombre | Descripción
Cabecera
Jefe de Proyecto: | Nombre del Jefe de Proyecto
Analista de Calidad | Nombre del Analista de Calidad
Revisor (es) de QA: | Nombre del o los revisores separados por comas.
Fecha de Inicio de la Revisión: | Fecha en que se inicia la revisión del mes
Periodo de Medición: | Mes que se está revisando
Fecha de Fin de la Revisión: | Fecha en que se finaliza la revisión del mes
Detalle
Nro. Revisión | Correlativo de revisión realizada
Proyecto Interno | Nombre / código del proyecto
Fase | Periodo dentro del ciclo de desarrollo al momento de la revisión (ver tabla "Fases")
Entregable | Nombre del entregable revisado
Analista Responsable | Analista de procesos a cargo de la supervisión del artefacto
Recurso Asignado | Analista de procesos encargado de la elaboración o actualización del artefacto
Fecha Inicio Estimada | Fecha Estimada de Inicio para la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Fecha Fin Estimada | Fecha Estimada de Fin para la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Duración Planificada (Hras) | Tiempo Estimado en horas que durará la revisión
Fecha Inicio Real | Fecha Real de inicio de la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Fecha Fin Real | Fecha Real de fin de la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Duración Real (Hras) | Tiempo Real en horas que duró la revisión
Comentarios | Detalle adicional
Hoja "Seguimiento de NC"
Columna | Descripción
Nro. de Revisión | Correlativo de revisión realizada
Tipo de Proyecto | Nombre / código del proyecto, según hoja "Planificación"
Entregable revisado | Código y nombre del artefacto revisado, según hoja "Planificación"
Revisado Analista responsable | Analista de procesos responsable del artefacto, según hoja "Planificación"
Revisor | Persona que realizó la revisión de QA
Descripción de No Conformidad | Detalle de la observación encontrada
Tipo de No Conformidad | Clasificación de la disconformidad. Estandar: No cumple con el estandar. Control de Configuración: No Cumple con la nomenclatura ni con la ruta en la lista de Items de configuración.
Responsable(s) | Nombre del responsable que levantará la no conformidad
Fecha Cierre Prop. | Es la fecha final de ejecución del tratamiento acordada entre el Revisor de QA y el Responsable (dd/mm/yyyy)
Fecha de Cierre Real | (dd/mm/yyyy)
Indicador Cierre | Valor calculado que indica que la NC fue resuelta.
Comentario | Detalle adicional
Hoja "Informe de Revision"
Nombre | Descripción
Cabecera
Jefe de Proyecto: | Nombre del Jefe de Proyecto
Analista de Calidad | Nombre del Analista de Calidad
Revisor (es) de QA: | Nombre del o los revisores separados por comas.
Fecha de Inicio de la Revisión: | Fecha en que se inicia la revisión del mes
Periodo de Medición: | Mes que se está revisando
Fecha de Fin de la Revisión: | Fecha en que se finaliza la revisión del mes
Detalle
Nro de revisiones de Planificadas: | Cantidad de entregables a revisar
Nro. De revisiones no Ejecutadas | Cantidad de entregables no revisados
Nro de revisiones Ejecutadas: | Cantidad de entregables revisador
Revisiones ejecutadas (%): | Porcentaje de revisiones procesadas
Desviación (%): | Porcentaje que no se ha revisado
Resumen de Revisiones | Detalle de hacer operaciones con la cantidad de entregables
Tipo de no conformidad | Tipo de error que se encontro en el entregable
Resumen por tipo de no conformidad | Total de todos los tipos de no conformidades
Duración Planificada (Hras) | Tiempo Estimado en horas que durará la revisión
Resumen de origen de NC | De que area de proceso se procede la validacion de revision
Duración Real (Hras) | Tiempo Real en horas que duró la revisión
Esfuerzo invertido en revisiones de QA | Total de horas invertidas en las revisiones

## Planificación
REVISIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - SOFTWARE
Jefe de Proyecto |  | Miguel Cotrina
Analista de Calidad |  | Luis Torres
Revisor (es) de QA: |  | Miguel Cotrina - Luis Torres
Fecha de Inicio de la Revisión: |  | 2017-06-15 | Fecha de Fin de la Revisión: | 2017-06-17
Periodo de Medición: |  | Mayo 2017 - Junio 2017
Nro. Revisión | Tipo de Proyecto | Area de proceso/Etapa | Entregable | Revisado / Auditado | Revisor | Fecha Inicio Estimada | Fecha Fin Estimada | Duración Planificada (Hras) | Fecha Inicio Real | Fecha Fin Real | Duración Real (Hras) | Comentarios
1 | Desarrollo de Sistemas | Requerimientos | Plan de proyecto | Miguel Cotrina | Luis Torres | 2017-06-15 | 2017-06-17 | 1.3 | 2017-06-16 | 2017-06-18 | 2
2 | Desarrollo de Sistemas | PP-PMC | Acta de reuniones | Luis Torres | Miguel Cotrina | 2017-06-15 | 2017-06-17 | 0.5 | 2017-06-15 | 2017-06-18 | 1
3 | Desarrollo de Sistemas | PP-PMC | Cronograma de proyecto | Miguel Cotrina | Luis Torres | 2017-06-15 | 2017-06-17 | 1.2 | 2017-06-15 | 2017-06-19 | 2
4 | Desarrollo de Sistemas | PP-PMC | Proceso de gestion de proyecto | Sebastian Diego | Luis Torres | 2017-06-15 | 2017-06-17 | 1 | 2017-06-15 | 2017-06-18 | 2
5 | Desarrollo de Sistemas | PP-PMC | Aceptacion de entregables | Luis Torres | Miguel Cotrina | 2017-06-15 | 2017-06-17 | 1.2 | 2017-06-15 | 2017-06-18 | 1.2
6 | Desarrollo de Sistemas | PP-PMC | Avance Quincenales | Junio Trillo | Luis Torres | 2017-06-15 | 2017-06-17 | 2 | 2017-06-15 | 2017-06-18 | 2
7 | Desarrollo de Sistemas | PP-PMC | Registro de riesgos | Luis Torres | Miguel Cotrina | 2017-06-15 | 2017-06-17 | 1 | 2017-06-15 | 2017-06-18 | 1
8 | Desarrollo de Sistemas | CM | Registro de Items de configuracion | Sebastian Diego | Luis Torres | 2017-06-15 | 2017-06-17 | 1.5 | 2017-06-15 | 2017-06-18 | 1.2
9 | Desarrollo de Sistemas | CM | Formato de solicitud de accesos | Sebastian Diego | Luis Torres | 2017-06-15 | 2017-06-17 | 2 | 2017-06-15 | 2017-06-18 | 1
10 | Desarrollo de Sistemas | CM | Proceso de gestion de configuracion | Sebastian Diego | Luis Torres | 2017-06-15 | 2017-06-17 | 1.2 | 2017-06-15 | 2017-06-18 | 1.4
11 | Desarrollo de Sistemas | CM | Ficha de métricas de índice de cambios en ítems de configuración | Junior Trillo | Luis Torres | 2017-06-15 | 2017-06-17 | 2 | 2017-06-15 | 2017-06-18 | 1.4
12 | Desarrollo de Sistemas | MA | Ficha de métricas de volatilidad de requerimientos | Junio Trillo | Luis Torres | 2017-06-15 | 2017-06-17 | 2 | 2017-06-15 | 2017-06-18 | 1.3
13 | Desarrollo de Sistemas | PPQA | CheckList de aseguramiento de la calidad | Luis Torres | Miguel Cotrina | 2017-06-15 | 2017-06-17 | 1 | 2017-06-15 | 2017-06-18 | 1.3
14 | Desarrollo de Sistemas | PPQA | Herramienta de gestión de aseguramiento de calidad | Luis Torres | Miguel Cotrina | 2017-06-15 | 2017-06-17 | 1 | 2017-06-15 | 2017-06-18 | 2
15 | Desarrollo de Sistemas | PPQA | Matriz de seguimiento de proyecto interno | Luis Torres | Miguel Cotrina | 2017-06-15 | 2017-06-17 | 1 | 2017-06-15 | 2017-06-18 | 1
16 | Desarrollo de Sistemas | PPQA | Proceso de aseguramiento de calidad | Luis Torres | Miguel Cotrina | 2017-06-15 | 2017-06-17 | 2 | 2017-06-15 | 2017-06-18 | 1.4
17 | Desarrollo de Sistemas | PPQA | Fichas de métricas de numero de N conformidades QA del producto | Junio Trillo | Luis Torres | 2017-06-15 | 2017-06-17 | 1.3 | 2017-06-15 | 2017-06-18 | 1
18 | Desarrollo de Sistemas | REQM | Solicitud de cambios a requerimientos | Miguel Cotrina | Luis Torres | 2017-06-15 | 2017-06-17 | 2 | 2017-06-15 | 2017-06-18 | 1.3
19 | Desarrollo de Sistemas | REQM | Matriz de trazabilidad de requerimientos | Miguel Cotrina | Luis Torres | 2017-06-15 | 2017-06-17 | 1 | 2017-06-15 | 2017-06-18 | 1
20 | Desarrollo de Sistemas | REQM | Proceso de gestión de requerimientos | Miguel Cotrina | Luis Torres | 2017-06-15 | 2017-06-17 | 1.3 | 2017-06-15 | 2017-06-18 | 1.3
21 | Desarrollo de Sistemas | REQM | Registro de cambios a requerimientos | Miguel Cotrina | Luis Torres | 2017-06-15 | 2017-06-17 | 1.3 | 2017-06-15 | 2017-06-18 | 1.3
22 | Desarrollo de Sistemas | Requerimientos | Lista maestra de requerimientos | Miguel Cotrina | Luis Torres | 2017-06-15 | 2017-06-17 | 1.4 | 2017-06-15 | 2017-06-18 | 0.3
[8 empty] | 30.2 |  | Total | 29.4
Note on B8: Nombre del o los revisores separados por comas.

## Seguimiento de NC
SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES
Nº | Nro. de revisión | Tipo de Proyecto | Entregable / Proceso revisado | Revisado / Analista Responsable | Revisor | Descripción de la No conformidad | Tipo de No Conformidad | Origen | Responsable (s) de levantar no conformidad | Acciones Realizadas / Nro. De OM | Fecha Cierre Prop. | Fecha de Cierre Real | Indicador Cierre | Comentario
1 | 1 | Desarrollo de Sistemas | Plan de proyecto | Miguel Cotrina | Luis Torres | No se definen en totalidad los entregables en el mapa y la seccion 5 no esta completa | Documento | Aseguramiento de Calidad | Miguel Cotrina |  | 2017-06-17 | 2017-06-19 | 1
2 | 2 | Desarrollo de Sistemas | Acta de reuniones | Luis Torres | Miguel Cotrina | No se encontro disconformidad |  | Aseguramiento de Calidad |  |  |  |  | 0
3 | 3 | Desarrollo de Sistemas | Cronograma de proyecto | Miguel Cotrina | Luis Torres | Los entregables no estan ordenados de acuerdo al plan de proyecto. Existen fechas que no cuadran con el proyecto | Documento | Aseguramiento de Calidad | Miguel Cotrina |  | 2017-06-17 | 2017-06-19 | 1
4 | 4 | Desarrollo de Sistemas | Proceso de gestion de proyecto | Sebastian Diego | Luis Torres | Los roles no son los correctos, falta adecuar el documento al proyecto en varias secciones | Documento | Aseguramiento de Calidad | Diego Sebastian |  | 2017-06-17 | 2017-06-19 | 1
5 | 5 | Desarrollo de Sistemas | Aceptacion de entregables | Luis Torres | Miguel Cotrina | Se encontro errores en el formato del entregable | Estándares | Aseguramiento de Calidad | Luis Torres |  | 2017-06-17 | 2017-06-19 | 1
6 | 6 | Desarrollo de Sistemas | Avance Quincenales | Junio Trillo | Luis Torres | No esta correcto el formato , la informacion llenada no es correcta | Estándares | Aseguramiento de Calidad | Junior Trillo |  | 2017-06-17 | 2017-06-19 | 1
7 | 7 | Desarrollo de Sistemas | Registro de riesgos | Luis Torres | Miguel Cotrina | No se encontro disconformidad | No disconformidad | Aseguramiento de Calidad |  |  |  |  | 0
8 | 8 | Desarrollo de Sistemas | Registro de Items de configuracion | Sebastian Diego | Luis Torres | Posee defectos en las subcarpetas | Documento | Aseguramiento de Calidad | Sebastian Diego |  | 2017-06-17 | 2017-06-19 | 1
9 | 9 | Desarrollo de Sistemas | Formato de solicitud de accesos | Sebastian Diego | Luis Torres | La descripcion en el historial de revision tiene error. El instructivo tiene definiciones erroneas en la seccion herramienta | Estándares | Aseguramiento de Calidad | Sebastian Diego |  | 2017-06-17 | 2017-06-19 | 1
10 | 10 | Desarrollo de Sistemas | Proceso de gestion de configuracion | Sebastian Diego | Luis Torres | Los subprocesos no tienen los roles correctamente definidos, las funciones de cada rol no son las correctas | Estándares | Aseguramiento de Calidad | Sebastian Diego |  | 2017-06-17 | 2017-06-19 | 1
11 | 11 | Desarrollo de Sistemas | Ficha de métricas de índice de cambios en ítems de configuración | Junior Trillo | Luis Torres | La ruta de las fuentes de informacion son incorrectas. | Documento | Aseguramiento de Calidad | Junior Trillo |  | 2017-06-17 | 2017-06-19 | 1
12 | 12 | Desarrollo de Sistemas | Ficha de métricas de volatilidad de requerimientos | Junio Trillo | Luis Torres | El formato y algunos terminos no estan de acuerdo a los acordado | Estándares | Aseguramiento de Calidad | Junior Trillo |  | 2017-06-17 | 2017-06-19 | 1
14 | 14 | Desarrollo de Sistemas | Herramienta de gestión de aseguramiento de calidad | Luis Torres | Miguel Cotrina | Se encontro preguntas redundantes en la seccion de CM y PP-PMC | Documento | Aseguramiento de Calidad | Luis Torres |  | 2017-06-17 | 2017-06-19 | 1
15 | 15 | Desarrollo de Sistemas | Matriz de seguimiento de proyecto interno | Luis Torres | Miguel Cotrina | Se encontro un par de errores en la seccion planificacion / Fecha fin real | Documento | Aseguramiento de Calidad | Luis Torres |  | 2017-06-17 | 2017-06-19 | 1
16 | 16 | Desarrollo de Sistemas | Proceso de aseguramiento de calidad | Luis Torres | Miguel Cotrina | Se presenta un error en la parte de alcance de proceso. Mal definido los roles | Documento | Aseguramiento de Calidad | Luis Torres |  | 2017-06-17 | 2017-06-19 | 1
17 | 17 | Desarrollo de Sistemas | Fichas de métricas de numero de N conformidades QA del producto | Junio Trillo | Luis Torres | Se encontro errores en los datos principales. La seccion de procedimiento de calculo y registro no mantiene coherencia con el analisis del documento | Estándares | Aseguramiento de Calidad | Junior Trillo |  | 2017-06-17 | 2017-06-19 | 1
18 | 18 | Desarrollo de Sistemas | Solicitud de cambios a requerimientos | Miguel Cotrina | Luis Torres | Solo se encontro un pequeño error en el formato de las tablas | Estándares | Aseguramiento de Calidad | Miguel Cotrina |  | 2017-06-17 | 2017-06-19 | 1
19 | 19 | Desarrollo de Sistemas | Matriz de trazabilidad de requerimientos | Miguel Cotrina | Luis Torres | La seccion instructivo tiene un pequeño defecto de formato | Estándares | Aseguramiento de Calidad | Miguel Cotrina |  | 2017-06-17 | 2017-06-19 | 1
20 | 20 | Desarrollo de Sistemas | Proceso de gestión de requerimientos | Miguel Cotrina | Luis Torres | La seccion REQ a DOC esta incompleta | Documento | Aseguramiento de Calidad | Miguel Cotrina |  | 2017-06-17 | 2017-06-19 | 1
21 | 21 | Desarrollo de Sistemas | Registro de cambios a requerimientos | Miguel Cotrina | Luis Torres | No se encontro disconformidad | No disconformidad | Aseguramiento de Calidad |  |  |  |  | 0
22 | 22 | Desarrollo de Sistemas | Lista maestra de requerimientos | Miguel Cotrina | Luis Torres | No se encontro disconformidad | No disconformidad | Aseguramiento de Calidad |  |  |  |  | 0
Note on J4: Ingresar el nombre del responsable de levantar la no conformidad
Note on K4: Las acciones realizadas para solucionar la no conformidad ó El Nro. De Oportunidad de Mejora generada
Note on L4: Es la fecha final de ejecución del tratamiento acordada entre el Revisor de QA y el Responsable (dd/mm/yyyy)
Note on M4: GMD: (dd/mm/yyyy)

## Informe de Revisión
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - INFORME
Jefe de Proyecto: |  | Miguel Cotrina
Analista de Calidad |  | Luis Torres
Revisor (es) de QA: |  | Miguel Cotrina - Luis Torres
Fecha de Inicio de la Revisión: |  | 2017-06-15 | Fecha de Fin de la Revisión: | 2017-06-17
Periodo de Medición: |  | Mayo 2017 - Junio 2017
A. Resumen de Revisiones
Nro de revisiones de Planificadas: | 22
Nro. De revisiones no Ejecutadas | 0
Nro de revisiones Ejecutadas: | 22
Revisiones ejecutadas (%): | 100%
Desviación (%): | 0%
B. Resumen por Tipo de No Conformidad
Tipo de No Conformidad | Total
Documento | 9
Funcionalidad | 0
Estándares | 8
Control de Configuración | 0
No disconformidad | 3
Total | 20
C. Esfuerzo invertido en revisiones de QA.
Duración Planificada | 30.2
Duración Real | 29.4
Total | 0.8
D. Resumen por Origen de NC
Tipo de No Conformidad | Total
Aseguramiento de Calidad | 21
Verificación | 0
Validación | 0
Total | 21

## Tablas
Tipo de Proyecto | Fase | Origen | TiposNC | Tipo Proyecto | Tipo de Proyecto | Entregables
|  | Aseguramiento de Calidad | Proceso | Fast Track | Fast Track | Excel de Configuración
Desarrollo de Sistemas | Requerimientos | Verificación | Documento | Configuraciones Tipo o Nuevas |  | Entregable de Configuración
| Analisis | Validación | Funcionalidad | Desarrollo de Sistemas |  | Ficha de Tickets
| Diseño |  | Estándares |  |  | Entregable de implantación
| Construccion |  | No disconformidad |  | Configuraciones Tipo o Nuevas | Plan de Pruebas
| Pruebas |  | Control de Configuración |  |  | Excel de Configuración
| Implementación |  |  |  |  | Entregable de Configuración
| PP-PMC |  |  |  |  | Informe de Pruebas
| PPQA |  |  |  |  | PPT Transferencia a Correctivo
MA
CM
| REQM |  |  |  |  | Ficha de Tickets
Entregable de implantación
[5 empty] | Desarrollos Departamentales | Diseño Externo
Plan de pruebas
Diseño de Procesos y Archivos Físicos
Ficha de Base de Datos
Casos de Prueba
Ficha de Componentes
Informe de Pruebas
PPT Transferencia a Correctivo
Manual de Usuario (actualizar o crear)
Manual de instalación y configuración
[5 empty] | Desarrollos Adicionales ATIS | DT
Plan de Pruebas
Casos de Prueba
Ficha de Componentes
Informe de Pruebas
PPT Transferencia a Correctivo
Manual de Usuario (actualizar o crear)
[5 empty] | Definición de Requerimientos | PTF
EAN
DT
DF
Cronograma
[5 empty] | Atención de Incidencias | Excel de Configuración
Entregable de Configuración
Casos de Prueba
Ficha de Componentes
Informe de Pruebas
Ficha de Tickets
Entregable de implantación